## франч
Стратегическая задача №1 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Быть флагманом для франчайзи. |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
СТАНДАРТЫ | Приведение главных филиалов к стандартам брендбука (входная группа, ресепшн, вывеска, единая форма, оборудование) |  |  | до 01.04.2025 | Шилова |  | Назарова,Воронцова, Мануковский,
Маркетинг | Составить список по доработке у нас и внедрению сквозной аналитики у франчайзи и других маркетинговых систем и инструментов. |  |  | февраль 2025 | Воронцова |  | Смурыгина, Коваленко
План доработок сайтов.
1с | Составить список доработок в нашей 1С для дальнейшего транслирования франчайзи. Шаблоны для врачей, отправка в ЕСГИС в том числе. |  |  | декабрь, 2024 | Спесивцева |  | Коваленко, Воронцова, Шилова, Спесивцева, Назарова
Стратегическая задача №2 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
План развития на год по франчайзинговой сети |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
План развития сообщества в сети | Поиск комьюнити менеджера |  |  | 2025-01-01 | Назарова | 50000/мес
| Мероприятия: круглый стол - 1 раз/мес, Обучение - 1 раз в 3 мес, Автопробег, Ретрит, Фэмили день | Вовлечение специалистов |  | 1905-07-17 | Назарова
Продвижение - запуск интернет маркетинга | Составить план по привлечению нужного количества лидов для продажи франшиз. |  | продать 24 франшиз за год | январь, 2025 | Назарова | 5% от выручки | аутсорсинг
Бюджет для привлечения франчайзи
| Отработать алгоритм отбора и проведение одного Франчкэмпа |  |  | 2025-10-01 | Назарова | 500000
| Создание нового варианта франшизы: ЦНР+ медицина | Полностью упакованная новая франшиза |  | 2024-02-01 | Назарова |  | ОМ, Спесивцева, Царева
Продвижение - оф лайн мероприятия | Анализ и поиск мероприятияй оф-лайн |  |  | 2025 | Царева | 250000
| Участие выставки |  |  | 2025 | Царева
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Способы "привязки" франчайзи |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
Образовательная платформа | мероприятия по плану работ |  | 80% д.б. подключено к платформе | 2025 | Ладилова
Аренда оборудования(БАК,ЭЭГ) | договор аренды, закупка для франч, договора по оказ услуг. Построение референц центра |  |  | 2025-04-01 | Назарова
База знаний | формирование базы знаний: работа админов - видео - Шилова, вопросы бизнеса - видео Назарова. Разработка методических рекомендаций по нозологиям - Шилова/Киреева |  | 50% сформировать | 2025 | Царева | 100000
Ген. партнерство у подрядчиков, агентские договоры |  |  |  | 2025 | Назарова |  | Шилова, Спесивцева, Воронцова
Работа с ПО | присоединение к ЕГИСЗ, разработка шаблонов. Доработка сайтов |  |  | до апреля 2025 | Коваленко |  | Коваленко
Стратегическая задача №4 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Аналитическая и управленческая оптимизация |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
Анализ | Анализ потенциальных городов франшиз |  | выбор 35 городов | 2025-02-01 | Царева
| Анализ рынка конверсий |  |  | 2025-02-01 | Царева
| анализ конкурентов |  |  | 1 раз/6 мес | Царева
| Анализ выставок/офлайн мероприятий | план на 6 мес |  |  | Царева
Оптимизация работы | Переход на работу в битрикс | переход маркетинга |  | 2025-02-01 | Назарова
| ОДДС всем франчайзи |  |  | до мая 2025 | Руководители
Доработка геткурс | Добавить видеообучение | обучение админов ЦНР |  |  | Царева |  | образ платформа?
|  | Обучение лицензированию |  |  |  |  | образ платформа
Обучение по персоналу: Шилова, Назарова
Планирование | План работы общий(таблица) и по каждому франч. Отчет ежемесячный | планна 1 год |  | 2025-02-01 | Назарова, Контроль выполнения плана - Царева |  | битрикс
Формирование команды франшиз | 1 человек на запуск и контроль ЦНР
Менеджер(1 ч на 12 франшиз ЦНР, 1 чел на 7 мед)
1 человек IT
Стратегическая задача №5 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Выездные мероприятия | посещения | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
Контрольные мероприятия | Москва |  |  | апрель 2025, октябрь 2025 | Царева
| Липецк |  |  | 2025-02-01 | Царева
| Волгоград |  |  | 2025-02-01 | Царева
| Открытие новых | офлайн/онлайн |  | 2025 | Царева
Мероприятия антикриз | Липецк |  |  | 2025-02-01 | Шилова
| Волгоград |  |  | 2025-02-01 | Шилова
| Ереван |  |  | 2025-03-01
Продвижение бренда
Сообщество врачей франчайзи | - Телеграм канал
- круглые столы
- награждение лучшего в сети
- конкурс фотографий
- конкурс на лучший филиал
Сообщество психологов/логопедов франчайзи | -Телеграмм канал
-Конференция
-Круглые столы
- Интервизия он-лан
Family Day | ежегодно
Выездные мероприятия | Иркутск - слет лидеров России
Барнаул
М.область
Новороссийск
Волгоград
Ереван
Конференции | Псков | Лояльность |  | 2025-04-01 | Назарова оа/Воронцова еа
Объединение
| Новороссийск |  |  | лето 202
| Воронеж - Мир глазами ребенка |  |  | 2025-10-01
Слет франчайзи | Ежегодно Бизнес-тренинг - | Объединение, конкуренция, лояльность |  |  | Назарова | -500000
Грант по РФ с франчайзи | поиск и анализ грантов региональных |  |  |  | Царева
| Волгоград | грант по соц предприн
| Барнаул | грант по соц предприн
| Иркутск | грант по соц предприн
| Челябинск | грант по соц предприн
надо вырасти на
2024 |  |  | 12283980 | 217.1%
2025 |  |  | 38950000 | стремимся к продаже 32/мин 24

## медицина МЦ
Стратегическая задача №1 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Принцип участковости |  | результат | выручка |  |  | фин | Организационный
Доктор осуществляет функции медицинского сопровождения ребенка и в последующем семьи |  |  | надо считать |  |  |  | Подключение отд. маркетинга
| Пилотный проект!!! (рассмотреть и закрепить территорию) |  |  | Шилово - февраль 2025 | Бузова Э.С. (Сурин М.В.) |  | Кул центр. (обзвон пациентов из базы которые давно не посещали мед.центр и предлогать услуги)
| 1 сотрудник -1 закрепленная территория |  |  |  | Бузова Э.С. (Сурин М.В.)
| Провести собрание с молодыми специалистами (клин.ординаторами) с формированием ИПР каждого. |  |  | 2025-01-01 | Бузова Э.С. (Сурин М.В.)
1с | Система подписки - внедрение оплаты в 1с |  |  | янв-февр 2025 | Коваленко
маркетинг | Анонс новой системы |  |  | 2025-03-01 | Воронцова
Стратегическая задача №2 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Удержание плана продаж и выручки(МЦ,ЛБ, ДМ, 5 зв, ЛОР) |  | результат | выручка
Оптимальная цена за услугу | Мониторинг цен всех детских МЦ | 95% NPS | 86000000 | Январь | Бузова Э.С. |  | Юрист - формирует соглашение для подписания.
Формирование цены с учетом индивидуального соглосования с каждым врачом
подписание соглашения с каждым врачом по согласованной цене
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
|  | результат | выручка
Открытие и развитие МЦ яблоневые сады - акцентр на развитие физио, процедур |  |  | 13200000 |  |  | фин | Организационный
| Закупка оборудования, мебели |  |  | 2025-01-01 | Назарова/Мануковский | 800000
| Лицензирование: педиатрия, ЛОР, неврология, процедурка, вакцинация, физио |  |  | 2025-01-01 | Назарова | 50000 | договор субаренды
маркетинг | Вывеска |  |  | 2025-01-01 | Воронцова | 250000
| анонс открытия |  |  | 2025-01-01
| праздник |  |  | 1 марта 2025 |  | 50000
Сотрудники | администраторы | 2
| педиатры , невролог | 2
| мед сестра | 1
| лор | 4
| клининг | 2 |  |  |  |  | рассмотреть аутсорсинг
Стратегическая задача №4 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
|  | результат | выручка
Развитие офтальмологии в Шилово(акцент на коррекцию зрения) | Закупка оборудования |  |  |  |  | 1500000 | алиэкспресс
сотрудники | вывод врача на каждый день |  | 1000000
Стратегическя задача №5 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
|  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
Реструктуризация и развитие ПНД | анализ работы/врачей |  |  | 2025-02-01 | Назарова
| тестирование ТМК(подготовка юр документов, тестирование) |  |  | 2025-02-01 | Назарова/Сальников |  | Сальников/Бавыкина/Астахов
| тестирование ПНД |  |  | 2025-02-01 | Назарова/Сальников |  | Сальников
| запуск работы ТМК - Новые регионы |  |  | 2025-03-01 | Назарова/Сальников |  | Сальников/Бавыкина/Воронцова
| запуск ПНД Воронеж |  |  | 2025-03-01 | Назарова/Сальников
| подключение к ПНД франчайзи |  |  | март - май 2025 | Назарова |  | Спесивцева/Астахов
Стратегическая задача №6 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Тамбов - переезд - 7 кабинетов |  |  | увеличение рентабельности до 18% | 2025-03-01 | Назарова/спесивцева | 250000
лицензирование | [5 empty] | 50000
развитие неврологии/ээг/бак |  |  | 100000
развитие аллергологии | создание школы аллергологии - онлайн |  | 200000 |  |  | образ платформа. Продвижение - 100000/год | Федотова/Ладилова
надо вырасти на
| 2024 |  | 173219091
мц | 2025 |  | 181410000 |  | 4.72
ПНД | 2024 |  | 15039393 |  | 19
| 2025 |  | 17900000
Тамбов | 2024 |  | 15904993 |  | 33.6
| 2025 |  | 21250000

## образование
Стратегическая задача №1 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Открытие детского сада Яблоневые сады |  | Результат | Выручка |  |  | фин | Организационный
Переезд/помещение | Оснащение нового помещения необходимым оборудованием:мебель , игровое оборудование, развивающее оборудование | Оснащение 6 групп детского сада |  | 15-25 января | Бугакова, Назарова | 3000000
| переезд ДС с Шишкова на Яблоневые сады |  |  | 25-30 января | Бугакова, Назарова | 150000 | грузчики, машины, сотрудники
| Проведение родительского собрания |  |  | до 12 января
| Спорт зал | спорт зал и зал для мероприятий |  |  |  | 150000
Укомплектование дет сада |  | 6 групп по 20чел | 3 000 000/мес | январь - май 2025 | Бугакова | 75000
Маркетинг | Вывеска, внесение изменений на сайт | 3 вывеки |  | 2024-01-01 | Воронцова | 250000
| Открытие(анонс, праздник) |  |  | 1 марта 2025 | Бугакова, Воронцова | 50000
Поиск сотрудников | Зав дет садом | 1 |  | 2025-02-01 | Краснякова
| Доп секции | 3
| уборка площадки | 2
| поиск: уборка - няни - 3 человека | 3 |  |  | Краснякова
Стратегическая задача №2 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Лицензирование дошкольное и доп.образование и субсидирование |  | Результат |  |  |  | фин | Организационный
| Заключение СЭС | получено заключение |  | 30 января | Назарова | 25000
| Получение лицензии | лицензия: дошкольное, дополнительное образование, он-лайн образование |  | февраль | Бугакова, Назарова | 80000
| Оформление документов для получения субсидии | оформлена субсидия |  | март | Стрельников
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Работа с сотрудниками | [5 empty] | фин | Организационный
| Пересмотр кадровой тарификации | ввод новых тарифов |  | май | Бугакова |  | Руководитель
| разработка программы лояльности для педагогов | программа лояльности |  | июнь-июль | Бугакова |  | Руководитель
| программа обучения сотрудников | Программа обучения |  | июнь-июль | Бугакова |  | Руководитель
введение программы талантс рок
Стратегическая задача №4 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Перезапуск ЦДО |  | Результат | Выручка |  |  | фин | Организационный
| разработка маркетинговой программы (донабор) | 3 направления - 30 чел | 75000 | январь | Бугакова |  | Руководитель
| ввод новых направлений | спорт, ИТ, творчество - 30 | 75000 | март | Бугакова |  | Руководитель
| ввод новых направлений | спорт, ИТ, творчество - 100 | 450000 | сентябрь
| Открытие подросткового клуба в партнерстве с Москвой | запуск клуба - 40 чел |  | январь | Бугакова |  | Руководитель
Стратегическая задача №5 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Запуск средней школы | Набор в среднюю школу | 80 человек | 3120000/мес | февраль - август |  | 75000/мес
Закупка учебников
Сотрудники | учителя
Запуск начальной школы в ЯС | Набор с нач школу | 80 чел | 3120000/мес | февраль - август
| подготовка помещения |  |  | июль-август |  | 300000
надо вырасти
2025 |  | школа | 73382000 | 214.8
|  | сад | 36925000 | 200.7
2024 |  | школа | 23308212
|  | сад | 18394905

## управленческие задачи
Стратегическая задача №1 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Улучшение клиентского сервиса |  | Результат | выручка |  |  | фин | Организационный
Тотальная цифровизация | оптимизация системы оповещения пациентов | 85% удовлетворенности пациентов |  | 2025-03-01
Системизация работы с администраторами | Система подсказок и правил | NPS 95% |  | 2025-02-01 | Бавыкина |  | Спецалист для разработки КС
Стандартизация мед.услуги | Обучение врачей навыкам общения с пациентами | NPS 95% |  | до 01.06.2025 | Бузова Э.С. | оплата тренингов | тренер
| Разработка СОПов | [5 empty] | Спецалист для разработки КС
Стандартизация работы кураторов | разработка обязанностей
Стратегическая задача №2 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Система контроля качества |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
Клинико-экспертная деятельность | создание чек-листов для ИИ | NPS 95% | 100% медицинских карт проверяется при помощи ИИ | до 30.12.2025 |  |  | отдельный сотрудник
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
УК | [5 empty] | фин | Организационный
ассесмент УК
ИПР УК
повышение квалификации сотрудников УК
референс визиты УК | ОАО Медицина - Быков, Болдинов, Бавыкина
Стоматология - казьмина
Фэнтази - Воронцова, Бузова, Сурин
Стратегическая задача №4 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Развитие зонтичных продаж |  | Результат | Выручка |  |  | фин | Организационный
| Система подсказок | разработка и внедрение | 28000000 |  | Ннзарова/авыкина/коваленко
Стратегическая задача - задача не стратегическая но важная | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Анализ расходов | [5 empty] | фин | Организационный
НК | анализ склада |  |  | 2025-02-01
| анализ сертификатов - изменения ценообразования |  |  | 2025-02-01 | Бузова/Стрельников
Небольница | анализ склада |  |  | 2025-02-01 | Бузова/Стрельников
регулировка закупок
Шилово | анализ закупок

## может так и надо
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
обновление оборудования |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
просто берем и покупаем
оценить функциональность и оборудование в каждом кабинете
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Привлечение узких специалистов |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
покупка обородувания
расширения каждого отдельно взято направлениясоздания центра компетенций
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Ценообразование |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
стандартизация время приема по каждому направлению и соотношения с ценой и наполнением услуг
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Стандартизация мед.услуги |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
берем и делаем
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Усовершенствование управленческой компании |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
берем и делаем
кого то уволить, кого то нанять - см выше сотрудников каких направлений не хватает
Стратегическая задача №3 | мероприятие | KPI |  | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Развитие зонтичных продаж |  | Кач-во | Кол-во |  |  | фин | Организационный
стандратизация мед услуги потянет за собой обязательные назначения обследований и консультаций
решить вопрос с общим подходом по лечени - иначе специалисты не будут друг другу доверять

## Персонал
Стратегическая задача №1 | мероприятие | KPI(результат) | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Сбор семейных компаний ВО | Поиск семейных компаний |  |  |  |  | Организационный
| введение информации в реестр | не менее 50 компаний ВО | до 1 августа 2026 | Назарова | ОФИЦ письмо | Администрации районов
| реестр РФ https://family.tpprf.ru/RRSK/ |  |  |  |  | министерство предпринимательства
| Анализ и мониторинг состояния семейного бизнеса | Существвующие законодательные инициативвы по СБ | до 1 августа 2026 | Назарова |  | опора
АсНобр(ассоциация частного образования)
деловая россиия
Стратегическая задача №2 | мероприятие | KPI | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Установочная встреча комитета и Разработка плана работы на год | Круглый стол | не менее 30 человек | 1-5 августа 2026 | Назарова + вице президент ТПП | Помещение для встречи | Освещение работы ТПП ВО
| предварительно взаимодействие с потенциальными членами комитета |  |  | Назарова
Стратегическая задача №3 |  | KPI | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
[5 empty] | фин | Организационный
Участие в форуме | Проведение секции Семейное предпринимательство | Открытие центра семейного бизнеса (пригл Дыбова О) | 2026-09-01 | Назарова ОА |  | приглашение Дыбовой О
| Выставка семейных предприятий |  |  |  |  | приглашение министра предпринимательства
Выставка семейных предприятий | в рамках форума | не менее 10 участниковв | 2026-09-01
Стратегическая задача №4 | мероприятие | KPI | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Старт проекта семейного предпринимательства Надежды бизнеса | план мероприятий, сбор участников | не менее 20 детей | октябрь 2026-май 2027 | Назарова ОА | Торжественное открытие | Помещение для встреч
| организация фабрики предпринимательства для детей |  |  |  | Освещение в СМИ
Стратегическая задача №5 | мероприятие | KPI | Срок | Ответственный | Необходимый ресурс
Сотрудничество и обмен опытом | Участие в проекте Семейный совет | участие вв каждом совете представввителей ВВО | 4 раза в год | Назарова |  | информационный
Информационное освещение деятельности комитета | Публикация материалов, аналитики и интервью в СМИ и на ресурсах ТПП РФ. |  | 1 раз в месяц | Назаровва + пресс служба
- Ведение аккаунтов в соцсетях, организацию пресс-мероприятий и публикаций