**ПЛАН РАБОТЫ
Комитета Социального предпринимательства ТПП ВО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
на сентябрь 2019-май 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. |   Формирование реестра социальных предпринимателей |   В течении года |   Назарова ОА |
| 2. |  В рамках комитета ТПП сформировать ассоциацию психологов, педагогов и психотерапевтов (из участников не менее 30% самозанятых соц. предпринимателей). |   Октябрь 2019 |   Назарова ОА(выполнено) |
| 3 | Координационное заседание представителей предпринимательского сообщества и представителей организаций, работающих с людьми, пенсионного возраста | Ноябрь 2019 | Пастушкова ОВ/Воронцова ЕА |
| 4 |  Координационное заседание представителей предпринимательского сообщества и представителей комитета образования(Мосолов ОН) | Ноябрь 2019 | Назарова ОА/Газарова ДЭ |
| 5 | Участие в форуме предпринимателей | Ноябрь 2019 | Назарова ОА, Смагина ЕВ, Титова АФ |
| 6 | Координационное заседание представителей предпринимательского сообщества и представителей организаций, работающих с спортсменами, сиротами | Декабрь 2019 | Лысков А. Бельтин И |
| 7 | Координационное заседание представителей предпринимательского сообщества и представителей организаций, работающих с детским сектором | Январь 2020 | Зайцева Т |
| 8 | Рабочая встреча по проведению форума «Семейный бизнес Воронежа и Воронежской области» | Январь 2020 | Назарова ОА |
| 9 | Проведение форума «Семейный бизнес» | Февраль 2020 | НазароваОА/Смагина ЕВ |
| 10 | Открытие школы развития социального предпринимателя для студентов и подростков | Март 2020 | Свиридова СВ |
| 11 | Формирование проекта «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях для детей»  | Январь 2020-май 2020 | Назарова ОА, Смагина ОА, Власова НВ |
| 12 | Фестиваль «Наш город – нашим детям» | В течении года | Бугакова ЛИ, Назарова ОА |
| 13 | Фестиваль социальных предпринимателей  | Апрель-май 2020 |  |